Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Задоно-Кагальницкого  сельского  поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2014 год  по итогам за 9 месяцев 2014 года»

Муниципальная программа Задоно-Кагальницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации  Задоно-Кагальницкого сельского  поселения от 21.10.2013 № 155 (далее – Программа);  постановлением Администрации  Задоно-Кагальницкого сельского  поселения  от 20.06.2014 года  № 221/1  внесены  изменения  в  программу  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию муниципальной программы на 2014 г. предусмотрено:

- 3602,8 тыс. рублей,  в том числе:   2500,2 тыс. руб. областного бюджета, 199,8 тыс. руб. – бюджет Задоно-Кагальницкого сельского поселения на приобретение мусоровоза, данные средства освоены в  сумме  2631,7 тыс. рублей  из них   2437,0 тыс. рублей,  194,7 тыс. рублей- бюджет Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор  земельных и  имущественных отношений и  сектор ЖКХ  Администрации Задоно-Кагальницкого  сельского  поселения.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

-«Охрана окружающей среды  и  рациональное  природопользование»;

- «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ».

В ходе выполнения Плана реализации программы достигнуты следующие основные результаты:

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Семикаракорском районе»:

Проведено экологических субботников  4 шт. Высажено деревьев  161шт.. Ликвидировано несанкционированных  свалок  6 шт.  Проведено  экологических  рейдов  -  35 шт.

Вывезено 55 тонн  мусора на организованные  свалки, полигоны ТБО.

В рамках подпрограммы  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Задоно-Кагальницкое сельское поселение»  был приобретён мусоровоз.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»на 2014 год

по итогам за 9 месяцев

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Заключено контрактов на 01.10.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 01.10.2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | начальник сектора земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения– Мыхно С.С.; начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | Проведено экологических субботников - 4 шт. Высажено деревьев 161 шт. Ликвидировано несанкционированных свалок 6 шт. Вывезено 55 тонн мусора на организованные свалки, полигоны ТБО. Проведено экологических рейдов 35 шт. | 31.12.2014 | 171,7 | - | - |
| 2. | Мероприятия по обустройству площади и мемориалов погибшим воинам в Великой Отечественной войне на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | Ремонт памятников, находящихся в муниципальной собственности Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения | 31.12.2014 | 143,4 | 25,8 | - |
| 3. | Мероприятия по озеленению территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | начальник сектора земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. | Озеленение; высадка цветов, высажено деревьев - 161 шт. | 01.10.2014г. | 492,7 | 197,2 |  |
| 4. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | Противоклещевая обработка мест захоронения; скашивание сорной растительности | 01.10.2014г. | 95,0 | 48,3 | 1 |
| 5. | Формирование комплексной системы управления отходамии вторичными материальными ресурсами на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | Целью данных мероприятий является повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных свалочных очагов. Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровоза | 31.12.2014 | 199,8 | 194,7 | 1 |
| 6. | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | Расходы на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов областной бюджет | 31.12.2014 | 2500,2 | 2437,0 | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | 3602,8 | 2903,0 |  |

Исполнитель: Мыхно С.С.