Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год

по итогам за 12 месяцев

| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | | Заключено контрактов на 31.12.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»  Мероприятия по озеленению территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С.; начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | Проведено экологических субботников - 6 шт. Высажено деревьев 161 шт.  Проведено экологических рейдов -35 шт. Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; проведена противоклещевая обработка мест массового посещения граждан | 31.12.2015 | 340,7 | 317,08 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»  Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | В мероприятиях по содержанию мест захоронения выполнены следующие работы: уборка территории кладбищ, противоклещевая обработка, скашивание сорной растительности. | 31.12.2015г. | 78,7 | 38,04 | - |
| 3. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории  Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А. | Целью данных мероприятий является повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных свалочных очагов, | 31.12.2015 г. | 196,9 | 173,6 |  |
| 4. | Мероприятия по обустройству площадей и мемориалов погибшим воинам в Великой Отечественной войне на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Трофимов В.А | Цель данных мероприятий проведение ремонтных работ по содержанию памятников и мемориалов погибшим воинам в Великой Отечественной войне на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения. Приобретение и установка памятника воинам Великой Отечественной войны в п. Зеленая Горка. | 31.12.2015г. | 250,4 | 215,7 |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | - | - | - | 866,7 | 744,4 |  |

Исполнитель: Мыхно С.С.