Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017 г.                            № 183                    ст. Задоно-Кагальницкая

«О ходе  реализации  муниципальной  программы «Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом  МО  Задоно-Кагальницкое  сельское  поселение» за 9 месяцев 2017 года»

В  целях  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы «Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом  МО  Задоно-Кагальницкое  сельское  поселение», руководствуясь  статьями  7,  48  Федерального  закона   от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  «Задоно-Кагальницкое  сельское  поселение», Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  отчет  о  ходе  реализации  муниципальной  программы

«Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом  МО  Задоно-Кагальницкое  сельское  поселение» за 9 месяцев 2017 года,  согласно  приложения.

- Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                              В.А. Трофимов

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом  МО  Задоно-Кагальницкое  сельское  поселение»

за   9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Заключено контрактов на 30.09.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 30.09.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО Задоно-Кагальницкое сельское поселение на 2014-2020 годы» | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения– Мыхно С.С. | Проведена рыночная оценка объектов муниципальной собственности с целью продажи муниципального имущества, изготовление технической документации с целью принятия на баланс, ранее бесхозяйные объекты | 30.09.2017 | 75,0 | 5,0 | 2 |
| 2. | Подпрограмма «Инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО Задоно-Кагальницкое сельское поселение на 2014-2020 годы» | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкогосельского поселения – Мыхно С.С. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», в том числе уплата налогов, сборов и иных платежей. | 30.09.2017 | 464,7 | 240,7 | 2 |
| 3. | Подпрограмма «Межевание, государственный и кадастровый учет и оформление права бессрочного пользования под объектами недвижимости муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО Задоно-Кагальницкое сельское поселение на 2014-2020 годы» | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. | Мероприятия по межеванию земельных участков под объектами недвижимости. | 30.09.2017 | 150,0 | 43,9 | 2 |
| 4. | Подпрограмма «Межевание, государственный и кадастровый учет и оформление права бессрочного пользования под объектами недвижимости муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» ( Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 2014-2020 годы» |  | Мероприятия по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств | 30.09.2017 | 26,7 | 26,7 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | 716,4 | 316,3 |  |

Исполнитель: Полеева В.А.