# Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

# Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018 г. №23 ст. Задоно-Кагальницкая

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе Задоно-Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 13.11.2015 № 73 «Положение о бюджетном процессе в МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 23.08.2013 № 127 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации, оценки эффективности муниципальных программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района», Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.. Утвердить [отчет](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=35047;fld=134;dst=100010) о ходе работ по муниципальной программе Задоно-Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», утвержденной постановлением Администрациии Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.10.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения В.А.Трофимов

Постановление вносит сектор жилищно-коммунального хозяйства

Приложение

к Постановлению Администрации

Задоно-Кагальницкого сельского поселения

От01.02.2018 №23

ОТЧЕТ

О ходе выполнения муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.10.2013 № 153 (с внесенными изменениями Постановление Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 24.02.2014 №23,от 30.12.2014 № 582, от 26.02.2015 № 50, от 30.03.2015 № 71, 03.08.2015 № 202, 05.02.2016 № 50, 24.01.2017 №18, 31.08.2017 №158/1).

Основными целями программы являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению сельского поселения, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 210,2 тыс. руб. Заключено контрактов и договоров на сумму 209,904 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Освоение по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» по состоянию на 31.12.2017 года составляет 183,004 тыс. рублей или 87,06 %.

Муниципальная программа включает в следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении»

Подпрограмма 2- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении» (далее- Подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 29,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 года заключено муниципальных контрактов на сумму 29,204 тыс. руб. Фактическое освоение составило 29,204 тыс. руб. или 98,9 %.

Все мероприятия Подпрограммы 1 исполняются в соответствии с утвержденной муниципальной программой Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 все мероприятия Подпрограммы 1«Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении»исполнены в соответствии с утвержденной муниципальной программой Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2017 год.

(Далее - Подпрограмма 2) на 2017 год предусмотрено 180,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 года заключено муниципальных контрактов на сумму 180,7 тыс. руб. Фактически освоено 153,8 тыс. руб. или 85,1 %.

Все мероприятия Подпрограммы 2 исполняются в соответствии с утвержденной муниципальной программой Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Задоно-Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» на 2017 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Информация

о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу Задоно-Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»

В течение 2017 года были внесены изменения в муниципальную программу:

- постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.01.2017 г. №18, 31.08.2017г. №158/1 уточнены программные мероприятия и объемы финансирования по объектам.

Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

- Все мероприятия Подпрограммы 1«Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении»исполнены в соответствии с утвержденной муниципальной программой Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2017 год.

По 2-м пунктам Подпрограммы:

1. Содействие Предоставлению мер государственной поддержки

капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом РФ, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»

1. Ввод сведений по многоквартирным домам в «Информационно-

аналитическую базу данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»

освоение средств составило 98,9% - значение показателя результативности.

В соответствии со значением показателя результативности степень

реализации основных запланированных мероприятий, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 оценивается как высокая.

Все мероприятия Подпрограммы 2«Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении» исполнены в соответствии с утвержденной муниципальной программой Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2017 г.

По 2-м пунктам Подпрограммы 2 освоение средств составило 85,1 % - значение показателя результативности.

Все мероприятия Подпрограммы: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения» выполнены, достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 оценивается как высокая.

В целом по Программе значение показателя результативности составляет 87,06 %. На основании вышеизложенного можно сделать вывод:

- бюджетные финансовые средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»

за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы  **бюджета сельского поселения** на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содействие Предоставлению мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | | Е.И.Клименко | Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Администрацией сельского поселения за муниципальные квартиры | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | 10,0 | 9,705 | 9,705 |
| 1.2 | Ввод сведений по многоквартирным домам в «Информационно-аналитическую базу данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области». | | Е.И.Клименко | Производится ввод сведений по многоквартирным домам в «Информационно-аналитическую базу данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области». | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | 19,5 | 19,499 | 19,499 |
| **Всего** | | | | | | | | **29,5** | **29,204** | **29,204** |
|  | Контрольное событие  программы | | Заключено 2 муниципальных контракта |  | X |  | | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оплата коммунальных услуг Администрацией Задоно-Кагальницкого сельского поселения | | Е.И.Клименко |  |  | |  | 143,5 | 116,6 | 143,5 |
| 2.2 | Расходы на техническое обслуживание газопроводов, находящихся в муниципальной собственности в рамках программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения» | | Е.И.Клименко |  |  | |  | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| **Всего** | | | | | | | | **180,7** | **153,8** | **180,7** |
|  | | Контрольное событие  программы | Заключено 2 муниципальных контракта |  | X | |  | X | X | X |
| **ВСЕГО по ПРОГРАММЕ** | | | Заключено 4 муниципальных контракта |  |  | |  | **210,2** | **183,004** | **209,904** |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»

(по итогам 12 месяцев 2017г.)

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.10.2013 № 153 (с внесенными изменениями Постановление Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 24.02.2014 №23, 26.02.2015 № 50, 30.03.2015 № 71,03.08.2015 № 202, 05.02.2016 № 50, 24.01.2017 г., 31.08.2017 г. №158/1)

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 210,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 г. заключено 4 контракта на сумму 209,904 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Освоение по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» по состоянию на 31.12.2017 года составляет 183,004 тыс. рублей или 87,06%.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении»

Подпрограмма 2- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении» (далее- Подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 29,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 заключено 2 муниципальных контракта на сумму 29,204 тыс. руб. Фактическое освоение составило 29,204 тыс. руб. или 98,9 %.

Все мероприятия Подпрограммы 1 исполняются в соответствии с утвержденной муниципальной программой Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения» (Далее - Подпрограмма 2) на 2017 год предусмотрено 180,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 года по мероприятиям Подпрограммы 2 фактически освоено 153,8 тыс. руб. или 85,1 %.

Все мероприятия Подпрограммы 2 исполняются в соответствии с утвержденной муниципальной программой Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Задоно-Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»» на 2017 год за 12 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения Е.И.Клименко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение»

за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы  **бюджета сельского поселения** на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой на 2017 год | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Задоно-Кагальницком сельском поселении»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содействие Предоставлению мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Е.И.Клименко | Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Администрацией сельского поселения за муниципальные квартиры | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | 10,0 | 9,705 | 9,705 |
| 1.2 | Ввод сведений по многоквартирным домам в «Информационно-аналитическую базу данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области». | Е.И.Клименко | Производится ввод сведений по многоквартирным домам в «Информационно-аналитическую базу данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области». | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | 19,5 | 19,499 | 19,499 |
| **Всего** | | | | | | | | **29,5** | **29,204** | **29,204** |
|  | Контрольное событие  программы | Заключено 2 муниципальных контракта |  | X | |  | | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оплата коммунальных услуг Администрацией Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Е.И.Клименко |  |  | | |  | 143,5 | 116,6 | 143,5 |
| 2.2 | Расходы на техническое обслуживание газопроводов, находящихся в муниципальной собственности в рамках программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения» | Е.И.Клименко |  |  | | |  | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| **Всего** | | | | | | | | **180,7** | **153,8** | **180,7** |
|  | Контрольное событие  программы | Заключено 2 муниципальных контрактов |  | X | | |  | X | X | X |
| **ВСЕГО по ПРОГРАММЕ** | | Заключено 4 муниципальных контрактов |  |  | | |  | **210,2** | **183,004** | **209,904** |